УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР  МОУ СОШ № 8

_____________Зачитайло Л.Н.

01 сентября 2008г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по   организации и проведению эксперимента по введению профильного обучения

МОУ СОШ № 8 станицы Новорождественской

на 2008-2009 учебный год

| № | Мероприятия | Срок | Ожидаемый результат | Проводимая работа | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I.Создание организационных условий введения предпрофильной подготовки |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ образовательных возможностей школы. Подготовка к созданию образовательной сети | Август | Проект сети | Знакомство с нормативной документацией | Зачитайло Л.Н. директор КовальТ.Э.- зам.директора по УМР, координатор ППО и ПО |  |
| 2 | Проведение педсовета с включением пункта «Анализ работы в 2007-2008уч.году участия в эксперименте по введению профильного обучения» | Август | Информированность педработников об эксперименте | Ознакомление с материалами ППО | КовальТ.Э. |  |
| 3 | Составление учебного плана школы с включением курсов по выбору в 9кл., элективных курсов, распределение часов вариативной части в 10кл(универсальный) | Август | Повышение уровня образования учащихся | Проект плана | Зачитайло Л.Н. КовальТ.Э. |  |
| 4 | Тарификация. | Август | Учебная нагрузка | Приказ | Зачитайло Л.Н. |  |
| 5 | Определение ответственных за эксперимент в школе, распределение функциональных обязанностей | Сентябрь | Продолжение участия в эксперименте | Приказ | Зачитайло Л.Н. |  |
| 6 | Утверждение состава экспертного совета, профцентра | Сентябрь | Методическое обеспечение эксперимента | приказ | Зачитайло Л.Н. |  |
| 7 | Разработка проекта плана эксперимента по предпрофильной подготовке | Сентябрь | Продолжение участия в эксперименте | Проект плана | КовальТ.Э. |  |
| 8 | Учебное расписание курсов по выбору 9-х кл., элективных курсов11кл | Сентябрь | Расписание уроков, курсов по выбору, элективных курсов | Составление расписания | БондарьО.П.- зам.директора по УВР КовальТ.Э. |  |
| 9 | Организация подготовки к внешней итоговой аттестации с учетом результатов ее проведения в 2008г. | Октябрь | Реализация плана подготовки | План | Зачитайло Л.Н. КовальТ.Э. зам.дир.по УМР Бондарь О.П. зам.дир.по УВР Снимщикова С.Л.-зам.дир.по УМР |  |
| 10 | Обеспечение проведения мероприятий по установлению сетевого взаимодействия между ОУ, ССУЗами и ВУЗами | В течение года | Организация сетевого взимодействия | Мероприятия, встречи, экскурсии | Зачитайло Л.Н. КовальТ.Э. Манжула З.М.-зам.дир. по ВР |  |
| 11 | Проведение организационных мероприятий по комплектованию профильных, универсальных классов | Февраль-Август | Создание профильных, универсальных классов | Анкетирование, информирование | Зачитайло Л.Н. Бондарь О.П..-зам.дир. по УВР КовальТ.Э. |  |
|  | II. Нормативно-правовое обеспечение эксперимента |  |  |  |  |  |
| 1 | Совещание зам. директоров, руководителей различных служб школы и ШМО с целью повторного ознакомления с нормативными и организационными документами, регламентирующими эксперимент. | Август, сентябрь | Наличие комплекта учебно-методических разработок по организации предпрофильной подготовки в 9-х классах. | Ознакомление с материалами ППО | Зачитайло Л.Н. КовальТ.Э. Снимщикова С.Л. |  |
| 2 | Накопление банка нормативно-правовой информации (федеральной,краевой,районной). Изучение материалов на заседаниях ШМО и заседаниях ЭС. | В течение года | Информированность о ходе эксперимента | Использовать данные для работы в эксперименте. | Зачитайло Л.Н. КовальТ.Э. Манжула З.М. Снимщикова С.Л. Руководители ШМО |  |
|  | III.Организация информационной работы среди педагогов, учащихся, родителей. 1 Работа с учащимися и родителями |  |  |  |  |  |
| 1 | Выдача 9–классникам и их родителям информации «Образовательная карта района». | Сентябрь | Скорректированный вариант школьной предпрофильной подготовки, сетевого взаимодействия. | Ознакомление с сетевым взаимодействием | КовальТ.Э. Манжула З.М. Сопова Н.А.-психолог |  |
| 2 | Распространение информационного бюллетеня для учащихся, описывающего возможности дальнейшего получения образования после 9-го класса. | Сентябрь | Наличие комплекта учебно-методических разработок по организации предпрофильной подготовки в 9-х классах. | Ознакомление с материалами ППО | Манжула З.М. КовальТ.Э. |  |
| 3 | Структура, технологии наполнения и использования портфолио. | Сентябрь | Формирование портфеля учебных достижений | Практическое занятие по формированию портфеля учебных достижений | КовальТ.Э. Кл.рук. |  |
| 4 | Составление индивидуального маршрута для учащихся 9-х кл, 10кл. | Сентябрь Январь | Ознакомление с расписанием курсов | Учебное расписание | Бондарь О.П. КовальТ.Э. |  |
| 5 | Родительское собрание в 9-х и 10 классах по вопросам предпрофильной подготовки, универсального обучения | Каждую четверть | Информирование родителей о ходе эксперимента | Проведение собраний | КовальТ.Э. Манжула З.М. Кл.рук. |  |
| 6 | Изучение курсов в 9, 10кл. | В течении года | Повышение уровня образования | Контроль за прохождением программного материала | Миронова Н.В. Снимщикова С.Л. Бондарь О.П. КовальТ.Э. |  |
| 7 | Осуществление психологической поддержки учащихся в самоопределении профиля обучения. | В течение года | Выбор профиля. | Психологические аутотренинги, занятия | Сопова Н.А-психолог. КовальТ.Э. |  |
| 8 | Собеседование с обучающимися, составление карт индивидуальных интересов | В течение года | Выявление способностей учащихся | Анкетирование | Сопова Н.А. |  |
| 9 | Индивидуальная работа с обучающимися и родителями - собеседования по вопросам качества знаний, предпрофильной подготовке | В течение года | Положительная установка на достижение успехов в учении | Собеседования | КовальТ.Э. Кл.рук. |  |
| 10 | Собрания с учащимися 8 кл. «Предпрофильная подготовка 2009-2010уч.года» | Ноябрь | Информирование учащихся о целях, задачах, ходе эксперимента | Проведение собраний | КовальТ.Э. Кл.рук. |  |
| 11 | Анкетирование и опрос учащихся 8-х классов по предметному предпочтению | Ноябрь | Наличие информационного материала. | Анкетирование | Сопова Н.А. |  |
| 12 | Оценка соматического здоровья учащихся (медосмотр, анкетирование родителей) | Ноябрь | Здоровьесберегающее обучение | Анкетирование | Коваленко Л.Б.-медсестра Снимщикова С.Л. Кл.рук. |  |
| 13 | Мониторинг интересов учащихся 9кл, посещающих курсы по выбору, 10кл, посещающих элективные курсы | Ноябрь Февраль | Ознакомление с мнением учащихся | Анкетирование | Сопова Н.А. |  |
| 14 | Родительское собрание в 8кл. «Предпрофильная подготовка 2009-2010уч.года» | Декабрь | Знакомство родителей с концепцией профильного обучения, ходом эксперимента в 9кл. | Работа с нормативной документацией | КовальТ.Э. Кл.рук. |  |
| 15 | Анкетирование родителей учащихся 8-х классов по предметному предпочтению, выбору профессии их детей | Декабрь | Наличие информационного материала. | Анкетирование | Сопова Н.А. |  |
| 16 | Анкетирование учащихся 9 кл. «Профили обучения» | Октябрь, декабрь, февраль, апрель | Выбор профиля обучения | Анкетирование | КовальТ.Э. |  |
| 17 | Мониторинг о степени информированности родителей 9 кл. по проведению Г(И)А в рамках эксперимента по предпрофильному обучению. | Декабрь, апрель | Ознакомление родителей с процедурой Г(И)А | Собрание, анкетирование | КовальТ.Э. Кл.рук. |  |
| 18 | Изучение мнения родителей 10кл (универсального) об обучении учащихся по этой форме | Декабрь, май | Сбор аналитического материала | Анкетирование | КовальТ.Э. Сопова Н.А. |  |
| 19 | Проведение собрания с учащимися 8 кл. «Курсы по выбору» | Январь | Информирование учащихся о целях, задачах курсов по выбору | Собрание | КовальТ.Э. |  |
| 20 | Проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися 9 кл. по новой процедуре итоговой аттестации и зачислению на старшую ступень общего образования. | Январь | Ознакомление учащихся с нормативными документами | Собрание | КовальТ.Э. |  |
| 21 | Проведение собрания с учащимися 8 кл. «Портфолио» | Февраль | Информирование учащихся о портфеле учебных достижений | Собрание | КовальТ.Э. |  |
| 22 | Анкетирование учащихся 8-х классов и их родителей с целью определения выбора профиля обучения, жизненном самоопределении. | Март | Наличие предварительных сведений о выборе профиля обучения, жизненном самоопределении. | Проведение анкетирования, анализ результатов | Сопова Н.А. Классные руководители |  |
| 23 | Родительское собрание в 8-х классах по вопросам предпрофильной подготовки. | Апрель | Наличие у каждого учащегося и родителей, задействованных в экспериментальной работе, информационных материалов, касающихся предпрофильной подготовки. | Разъяснение целей и форм организации профильного обучения и предпрофильной подгтовки родителям учащихся 8-х классов. | КовальТ.Э. Манжула З.М.-зам.директора по ВР |  |
| 24 | Анкетирование и опрос учащихся 8-х классов о предметных предпочтениях, выборе курсов | Апрель | Наличие информационного материала. | Обмен опытом, мнениями. | КовальТ.Э. Сопова Н.А. Кл.рук. |  |
| 25 | Ознакомление учащихся 9-х классов с процедурой проведения внешней итоговой аттестации. | Апрель | Полная информированность участников эксперимента об итоговой аттестации и зачислении на старшую ступень общего образования. | Ознакомление с процедурой итоговой аттестации | КовальТ.Э. зам.директора по УВР |  |
| 26 | Участие учащихся в пробном экзамене по алгебре, русскому языку | Апрель | Проба сил | Пробный экзамен | Зачитайло Л.Н. КовальТ.Э. |  |
| 27 | Проведение итоговой диагностики уровня сформированности осознанного выбора учащимися профиля обучения в средней школе. | Апрель | Составление информационного банка данных. | Анкетирование | Сопова Н.А. |  |
| 28 | Анкетирование учащихся 9-х классов прошедших предпрофильную подготовку по вопросам планируемого выбора профиля и дальнейшего маршрута обучения. | Май | Выбор профиля обучения | Анкетирование по материалам ПО для открытия класса и направления профильного обучения | КовальТ.Э. Сопова Н.А |  |
| 29 | Посещение учащимися выставок, дней открытых дверей в службе занятости, учебных заведений | В течение года | Выбор профессионального маршрута | Поездки, экскурсии, беседы | Манжула З.М. |  |
| 30 | Посещение учащимися тематических выставок, встреч по профессиям, лекториев о мире труда, читательских конференций в библиотеке | В течение года | Выбор профессионального маршрута | Посещение библиотеки | Иванова А.А.-зав.библитекой |  |
|  | 2. Работа с педагогами. |  |  |  |  |  |
| 1 | Заседания ШМО с включением вопросов предпрофильной подготовки | Каждую четверть | Ознакомление с нормативными документами, мониторингом уровня обученности учащихся, учебно-методической литературой и пр. | Заседания, собеседования, индивидуальная работа | Руководители ШМО КовальТ.Э. Снимщикова С.Л. |  |
| 2 | МО классных руководителей | Каждую четверть | Ознакомление с нормативными документами, материалами профильной ориентации | Заседания, собеседования, индивидуальная работа | Руководители МО Кл.рук. Манжула З.М. |  |
| 3 | Совещание классных руководителей 9–х классов «Функционал классных руководителей 9-х классов в системе предпрофильной подготовки обучающихся.» | Сентябрь | Качественно выполняемая работа | Ознакомление с функционалом | КовальТ.Э. Манжула З.М. |  |
| 4 | Участие в районных консультациях для координаторов ПП, педагогов – участников эксперимента. | В течение года | Повышение квалификации. | Участие в работе | КовальТ.Э. Учителя-предметники |  |
| 5 | Участие в обучающем семинаре психологов ОУ. | В течение года | Наличие информационного материала (программ работы с детьми предпрофильных классов) | Изучение материалов. | Сопова Н.А.- психолог |  |
| 6 | Ознакомление учителей-предметников с демо-весиями экзаменов по русскому языку, алгебре, физике, географии, биологии, химии и пр. | Октябрь, январь | Подготовка к итоговой аттестации учащихся | Работа с демо-версиями на уроках | КовальТ.Э. Учителя-предметники |  |
| 7 | Беседы с классными руководителями о работе со слабоуспевающими и одаренными учащимися | В течение года | Выявление проблем и помощь в работе с учащимися | Собеседования, консультации | КовальТ.Э. |  |
| 8 | Посещение урока «Информационная работа, профильная ориентация» | В течение года | Изучение форм и методов работы учителя | Посещение урока | Манжула З.М. |  |
| 9 | Осуществление контроля за выполнением программного материала учебных предметов и курсов по выбору | Каждую четверть, полугодие | Выявление уровня обученности учащихся | Посещение уроков, проверка документации | КовальТ.Э. Снимщикова С.Л. Бондарь О.П. |  |
| 10 | Посещение занятий курсов по выбору, элективных курсов | В течение года | Выявление затруднений, оказание методической помощи | Посещение занятий | Снимщикова С.Л. Бондарь О.П. КовальТ.Э. |  |
| 11 | Организация мониторинга образовательной деятельности по результатам внутришкольного контроля с учетом проведения внешней итоговой аттестации в 9классах | Ежемесячно | Выявление уровня обученности учащихся | Контрольные работы | Снимщикова С.Л. Бондарь О.П. |  |
| 12 | Промежуточный мониторинг результатов эксперимента в системе внутришкольного контроля. | Январь, май | Аналитический материал. | Посещение уроков, курсов, мониторинг, работа с документацией | КовальТ.Э. |  |
| 13 | Изучение с учителями примерных пособий; обсуждение вариантов работы по ним, разработка авторизованных программ курсов по выбору, элективных курсов. | Ноябрь-март | Составление банка элективных курсов школы | Изучение учебно-методической литературы | Снимщикова С.Л. КовальТ.Э. Учителя-предметники |  |
| 14 | Информационная работа с педагогами, участвующими в эксперименте, учителями-предметниками 8-х классов и классными руководителями 8-х классов. | Декабрь-март | Анализ педагогических ресурсов школы (отбор программ по выбору). Обеспечение учителей необходимым методическим материалом. | Ознакомление с материалами ППО | КовальТ.Э. |  |
| 15 | Заседание экспертного совета по рассмотрению авторизованных программ курсов. | Апрель,май | Обеспечение эксперимента программами курсов. | Анализ и оценка курсов | КовальТ.Э. |  |
| 17 | Участие в пробном экзамене по алгебре, русскому языку | Апрель | Проба сил | Пробный экзамен | Зачитайло Л.Н. КовальТ.Э. Снимщикова С.Л. Бондарь О.П. Учителя –предметники |  |
| 18 | Осуществление тематического контроля 10 универсального класса. | Март | Выявление уровня обученности учащихся | Посещение уроков, проверка документации | КовальТ.Э. Снимщикова С.Л. Бондарь О.П. |  |
| 19 | Составление примерного списка курсов по выбору | Апрель | Выбор элективных курсов | Информация от ШМО, результаты анкетирования учащихся и их родителей. | КовальТ.Э. Кл.рук. Учителя-предметники |  |
| 20 | Проведение презентации курсов по выбору в 9-х кл. | Апрель | Выбор курсов по выбору, элективных курсов | Беседы, выступления, демонстрации | КовальТ.Э. Учителя-предметники, Кл.рук. |  |
| 21 | Проведение педсовета с включением пункта «Результаты работы по предпрофильной подготовке». | Январь Август | Информированность о ходе эксперимента | Анализ учебных достижений учащихся | Зачитайло Л.Н. КовальТ.Э. |  |
| 22 | Проведение внешней итоговой аттестации за курс основной общей средней школы. | Май -Июнь | Списки учащихся 10-х классов. | Мониторинг результатов экзаменов. | КовальТ.Э. |  |
| 23 | Подведение итогов эксперимента. | Июнь | Аналитический отчет. | Анализ внешней итоговой аттестации | КовальТ.Э. |  |
| 24 | Составление проекта учебного плана школы с включением курсов пот выбору в 9кл. и элективных курсов в 10 кл. | Июнь | Создание учебного плана | Продолжение участия в эксперименте | Зачитайло Л.Н. КовальТ.Э. |  |
| 25 | Участие в августовской конференции. | Август |  |  | Зачитайло Л.Н. Зам.директора |  |
|  | III. Программное и учебно-методическое сопровождение эксперимента |  |  |  |  |  |
| 1 | Заседания координационного совета | Один раз в четверть | Методическое обеспечение эксперимента | Заседания | Зачитайло Л.Н. Зам.директора по УМР, УВР, ВР, рук. ШМО |  |
| 2 | Заседания экспертного совета | Апрель, май | Методическое обеспечение эксперимента | Заседания | КовальТ.Э. Рук. ШМО |  |
| 3 | Банк курсов по выбору | Сентябрь | Учебно-методическое обеспечение эксперимента | Формирование банка курсов по выбору | КовальТ.Э. Снимщикова С.Л. |  |
| 3 | Подготовка рекомендаций педагогическому коллективу: методика оценивания курсов по выбору, элективных курсов, работа с журналами | Сентябрь | Информированность педагогов по ведению документации | Собеседования | КовальТ.Э. |  |
| 4 | Подготовка дидактического и раздаточного материала, компьютерного обеспечения курсов по выбору, элективных курсов | Сентябрь | Оснащение кабинетов | Составление перечня учебно-методических материалов | Преподаватели курсов |  |
| 5 | Заявка в РУО на учебные пособия для предпрофильного и профильного обучения | Октябрь | Учебно-методическое обеспечение эксперимента | Составление заявки | Иванова А.А.-библиотекарь |  |
| 6 | Ведение классных журналов и журналов курсов по выбору | В течение года | Правильность оформления журнала /соблюдение единого орфографического режима/ | Проверка документации | КовальТ.Э. |  |
| 7 | Стенд по профильному обучению | В течение года | Информирование родителей и учащихся о ходе эксперимента | Обновление стенда по профориентации и профильному обучению | КовальТ.Э. Манжула З.М. |  |
| 8 | Занятия с учащимися 9-х кл. по программе «Выбор профессии» | Еженедельно | Жизненное самоопределение учащихся | Изучение основ выбора профессии, формирование профессиональных планов | Сопова Н.А. |  |
| 9 | Создание диагностической базы мониторинга качества предпрофильной подготовки учащихся, а так же готовности учителей к работе в новой системе | В течение года | Аналитический материал | Анкетирование | КовальТ.Э. |  |
| 10 | Разработка авторизованных программ курсов по выбору и элективных курсов на 2009-2010уч.год | Февраль-март | Учебно-методическое обеспечение эксперимента | Формирование банка курсов по выбору | КовальТ.Э. Снимщикова С.Л. |  |
| 12 | Участие в работе обучающих семинаров, круглых столов в РОО | В течение года | Повышение квалификации. | Участие в работе | КовальТ.Э. Учителя-предметники |  |
| 13 | Прохождение курсовой подготовки по профильному обучению и предпрофильной подготвке | В течение первого полугодия | Повышение квалификации. | Участие в работе | КовальТ.Э. Учителя-предметники |  |
|  | IV.Мониторинг, анализ, контроль введения предпрофильной подготовки |  |  |  |  |  |
| 1 | Отчет по реализации эксперимента | Ежемесячно | Анализ реализации плана ППП | Отчет | КовальТ.Э. |  |
| 2 | Подведение итогов реализации эксперимента по введению предпрофильной подготовки | Август, январь | Анализ реализации эксперимента | Педсовет | Зачитайло Л.Н. КовальТ.Э. Манжула З.М. |  |
| 3 | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации в экспериментальной форме | Июнь, август | Положительный результат и недостатки | Анализ, педсовет | КовальТ.Э. |  |
| 4 | Мониторинг уровня обученности учащихся по русскому языку и алгебре | Ежемесячно | Аналитический материал. | Отслеживание результатов контрольных работ | Бондарь О.П. Снимщикова С.Л. |  |
| 5 | Посещение занятий курсов по выбору | Ноябрь, март | Оказание методической помощи | Посещение занятий | Снимщикова С.Л. Бондарь О.П. КовальТ.Э. |  |
| 6 | Посещение урока «Информационная работа, профильная ориентация» | Октябрь, февраль, март | Изучение форм и методов работы учителя | Посещение урока | Манжула З.М. |  |
| 7 | Совещания при директоре по вопросам предпрофильной подготовки | Сентябрь-май | Отслеживание этапов эксперимента | Посещение занятий, справки, анализы, отчеты | Зачитайло Л.Н. |  |
| 8 | Совещания при зам директора | Ежемесячно | Отслеживание этапов эксперимента | Посещение занятий, справки, анализы, отчеты, анкетирование | КовальТ.Э. |  |
| 9 | Проведение пробного экзамена в 9-х классах. | Апрель | Анализ затруднений учащихся | Подготовка к внешней итоговой аттестации | Снимщикова С.Л. Бондарь О.П. КовальТ.Э. |  |
| 10. | Посещение устных предметов по выбору в 9-х кл., выбранных для внешней итоговой аттестации | Март-апрель | Готовность учащихся к государственной (итоговой) аттестации. | Анализ уроков, выявление уровня обученности учащихся | Снимщикова С.Л. Бондарь О.П. КовальТ.Э. |  |
|  | V. Финансирование |  |  |  |  |  |
| 1 | Получение финансирования организации эксперимента | В течение года | Согласно подпрограмме «Профильное обучение», утвержденной смете расходов |  | Зачитайло Л.Н. |  |
| 2 | Обеспечение выполнения письма ДОН от 02.09.2003г. № 8-178 (приложение № 1) «Методические рекомендации по финансированию предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов в рамках эксперимента по введению профильного обучения учащихся в ОУ Краснодарского края», приказа ДОН от 30.08.2005г. № 01.5/1524 п.4.2 «Об участии образовательных учреждений Краснодарсокого края в федеральном эксперименте по введению профильного обучения в 2005-2006 уч.году» приказа ДОН № 01.5/1573 от 08.09.2005г. «О внесении изменений и дополнений в приказ департамента от 30.08.2005 г. № 01.5/1524 «Об участии образовательных учреждений Краснодарского края в федеральном эксперименте по введению профильного обучения в 2005-2006 учебном году» | Сентябрь-октябрь |  |  | Зачитайло Л.Н. |  |

Зам.директора по УМР                             КовальТ.Э.