УТВЕРЖДЕНО

Директор МОУ СОШ № 8

ст. Новорождественской

___________Л.Н. Зачитайло

/___/______________2010 г.

ГРАФИК

реализации приоритетного национального проекта «Образование»

в МОУ СОШ № 8 ст. Новорождественской в 2010 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольный показатель | Ответственный исполнитель | Плановое начало | Плановое окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приоритет: национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация направлений «Наша новая школа»: - Переход на новые образовательные стандарты - Развитие системы поддержки талантливых детей - Совершенствование учительского корпуса - Изменение школьной инфраструктуры - Сохранение и укрепление здоровья школьников - Расширение самостоятельности школ | Справки, отчеты | Снимщикова С.Л. | 15.01.2010 | 25.12.2010 |
| 1.2. | Отчет МОУ СОШ № 8 о выполнении мероприятий по направлению «Наша новая школа» | Итоговый отчет | Снимщикова С.Л. | 01.12.2010 | 30.12.2010 |
| 2. | Приоритет: Дополнительное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
| 2.1. | Ежемесячная выплата вознаграждений классным руководителям | Отчеты | Бухгалтерия Маслакова Г.Н. зам.по экономике | 01.01.2010 | 30.12.2010 |
| 3. | Приоритет: Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе | Совещание при зам. директора, собеседование | Коваль Т.Э. | 25.01.2010 | 14.03.2010 |
| 3.2. | Подготовка и подача заявок на участие в конкурсе лучших учителей | Протокол совета школы | Зачитайло Л.Н. | 10.02.2010 | 14.03.2010 |
| 3.3. | Участие в проведении конкурсного отбора лучших учителей на муниципальном уровне | Приказ управления образования |  | 01.03.2010 | 31.03.2010 |
| 3.5. | Чествование лучших учителей – победителей конкурса | Приказ | Зачитайло Л.Н. | 28.09.2010 | 05.10.2010 |
| 4. | Приоритет: Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 4.1. | Информирование общественности о перечне региональных мероприятий с молодежью, по итогам которых определяются кандидаты на премии | Совещание при зам.директора | Манжула З.М. Снимщикова С.Л. | 15.01.2010 | 01.02.2010 |
| 4.2. | Участия молодежи в региональных конкурсах и мероприятиях, по итогам которых определяются кандидаты на премии | Справка, отчет | Манжула З.М. Снимщикова С.Л. | 01.02.2010 | 01.07.2010 |
| 5. | Приоритет: Внедрение современных образовательных технологий |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация работ по обеспечению круглосуточного неограниченного доступа к информации сети Интернет и к системе контент-фильтрации | Собеседование, составление графика работы | Бондарь О.П. Незнанов С.А. | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| 5.2. | Применение программного обеспечения Линекс и испытание этих опытных зон | Отчет | Бондарь О.П. Незнанов С.А. | 25.01.2010 | 31.12.2010 |
| 6. | По направлению: Совершенствование организации школьного питания |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация субсидий | Акт | Маслакова Г.Н Бойко А.Н. Манжула З.М. | по мере поступления | 25.03.2010 |
| 7. | Приоритет: Организационная и информационная поддержка ПНПО |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение совещаний, собеседований по реализации мероприятий и освещение их в СМИ | Решения (поручения) совещаний | Коваль Т.Э. Манжула З.М. Бондарь О.П. Снимщикова С.Л. | В течение года |  |